## Dashboard
Campus App 2025 — Painel de Acompanhamento (Turma 3DS-B)
Desenvolvimento de Dispositivos Móveis · IFTM Campus Uberlândia · Prof. Edson Angoti Júnior
Sprint 1 padronizado (login com Google) idêntico para todas as equipes.
Equipe / Projeto | Integrantes | Total de cards | Feito | Fazendo | Em Review | A Fazer / Backlog | % Concluído | Aulas estimadas | Aulas concluídas | 2026-09-08
Radar Neurodivergente | Ana Beatriz Ramos Del Padre (+ equipe) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 3 | 0 | class meeting realizado
E Agora, Adulto? | Felipe, Gabriel, Heitor, Philipe, Vitor Hugo | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 3 | 0.5
Sincronize | Alexandre, Giovana, Lara, M. Eduarda, Matheus, Rian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 3 | 0
Anbylize | Luiza Brandão Nunes (+ equipe) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50% | 3 | 1
Monitorizador | Miguel Antonio Alves Gontijo (+ equipe) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | class meeting realizado
FlowUp | Rafael Costa Fernandes (+ equipe) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25% | 3 | 0.5
TOTAL DA TURMA |  | 24 | 4 | 2 | 0 | 18 | 16.67% | 18 | 2
Como usar:
1. Cada equipe tem uma aba com todos os cards (mesmos IDs dos arquivos Kanban).
2. Atualize só as colunas Status e Responsável nas abas — o Dashboard recalcula sozinho.
3. Status: Backlog · A Fazer · Fazendo · Em Review · Feito (lista suspensa).
4. Sprint: 1 = Sem. 5–6 (login, igual p/ todos) · 2 = Sem. 7–8 · 3 = Sem. 9–10.
5. Estimativas em aulas (1 aula ≈ 50 min). Aulas concluídas somam só cards Feito.

## RadarNeuro
Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável 1 | Responsável 2 | Observações
FLW-01 | Configurar Firebase e ativar login com Google | M | 1 | 0.5 | A Fazer | Maria Paula |  | Grupo atrasado. Conversei com Ana Beatriz e expliquei que precisamos terminar hoje as issues 01 e 02
FLW-02 | Criar o app React Native e integrar as bibliotecas | M | 1 | 0.5 | A Fazer | Sarah
FLW-03 | Implementar login e logout com Google | M | 1 | 1 | A Fazer | Ana Beatriz
FLW-04 | Rotas protegidas + Home + sessão persistente | M | 1 | 1 | A Fazer | João Victor
| Total de aulas estimadas: |  |  | 3
| Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0
Ana Beatriz
João Victor
Maria Paula
Sarah

## EAgoraAdulto
Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável 1 | Responsável 2 | Observações
FLW-01 | Configurar Firebase e ativar login com Google | M | 1 | 0.5 | Feito | Philipe Medeiros
FLW-02 | Criar o app React Native e integrar as bibliotecas | M | 1 | 0.5 | A Fazer | Heitor Calegari |  | finalizar em 8/9
FLW-03 | Implementar login e logout com Google | M | 1 | 1 | A Fazer | Felipe Augusto |  | finalizar em 8/9
FLW-04 | Rotas protegidas + Home + sessão persistente | M | 1 | 1 | A Fazer | Gabriel Vieira | Vitor Hugo | finalizar em 9/9
| Total de aulas estimadas: |  |  | 3
| Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0.5
Felipe Augusto
Gabriel Vieira
Heitor Calegari
Philipe Medeiros
Vitor Hugo

## Sincronize
Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável 1 | Responsável 2 | Observações
FLW-01 | Configurar Firebase e ativar login com Google | M | 1 | 0.5 | A Fazer | Rian |  | Atrasado
FLW-02 | Criar o app React Native e integrar as bibliotecas | M | 1 | 0.5 | A Fazer | Matheus |  | Atrasado
FLW-03 | Implementar login e logout com Google | M | 1 | 1 | A Fazer | Lara | Giovana | finalizar em 8/9
FLW-04 | Rotas protegidas + Home + sessão persistente | M | 1 | 1 | A Fazer | Alexandre |  | finalizar em 9/9
| Total de aulas estimadas: |  |  | 3
| Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0
Lara
Alexandre
Giovana
Matheus
Rian
Maria Eduarda

## Anbylize
Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável 1 | Responsável 2 | Observações
FLW-01 | Configurar Firebase e ativar login com Google | M | 1 | 0.5 | Feito | Manuella
FLW-02 | Criar o app React Native e integrar as bibliotecas | M | 1 | 0.5 | Feito | Manuella
FLW-03 | Implementar login e logout com Google | M | 1 | 1 | A Fazer | Andressa |  | finalizar em 8/9
FLW-04 | Rotas protegidas + Home + sessão persistente | M | 1 | 1 | A Fazer | Luiza |  | finalizar em 9/9
| Total de aulas estimadas: |  |  | 3
| Aulas concluídas (Feito): |  |  | 1
Luiza
Andressa
Byanca
Manuella

## Monitorizador
Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável 1 | Responsável 2 | Observações
FLW-01 | Configurar Firebase e ativar login com Google | M | 1 | 0.5 | Fazendo | Muryel |  | Grupo está atrasado.
FLW-02 | Criar o app React Native e integrar as bibliotecas | M | 1 | 0.5 | A Fazer | Kaique
FLW-03 | Implementar login e logout com Google | M | 1 | 1 | A Fazer | Erik
FLW-04 | Rotas protegidas + Home + sessão persistente | M | 1 | 1 | A Fazer | Miguel Antonio
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 1
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | M | 2
|  | S | 3
|  | S | 3
|  | S | 3
|  | S | 3
|  | S | 3
|  | M | 3
|  | M | 3
|  | M | 3
| Total de aulas estimadas: |  |  | 3
| Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0
Miguel Antonio
Erik
Kaique
Muryel

## FlowUp
Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável 1 | Responsável 2 | Observações
FLW-01 | Configurar Firebase e ativar login com Google | M | 1 | 0.5 | Feito | Rafael Costa
FLW-02 | Criar o app React Native e integrar as bibliotecas | M | 1 | 0.5 | Fazendo | Guilherme Ferreira |  | Finalizar em 8/9
FLW-03 | Implementar login e logout com Google | M | 1 | 1 | A Fazer | Murilo Portes |  | Finalizar em 8/9
FLW-04 | Rotas protegidas + Home + sessão persistente | M | 1 | 1 | A Fazer | Luiz Meireles | Túlio Looks | Finalizar em 9/9
| Total de aulas estimadas: |  |  | 3
| Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0.5
Rafael Costa
Guilherme Ferreira
Luiz Meireles
Murilo Portes
Túlio Looks