## Dashboard
Campus App 2025 — Painel de Acompanhamento
Desenvolvimento de Dispositivos Móveis · IFTM Campus Uberlândia · Prof. Edson Angoti Júnior
Equipe / Projeto | Integrantes | Total de cards | Feito | Fazendo | Em Review | A Fazer / Backlog | % Concluído | Aulas estimadas | Aulas concluídas
Radar Neurodivergente | Ana Beatriz Ramos Del Padre (+ equipe) | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0% | 40.5 | 0
E Agora, Adulto? | Felipe, Gabriel, Heitor, Philipe, Vitor Hugo | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0% | 39 | 0
Sincronize | Alexandre, Giovana, Lara, M. Eduarda, Matheus, Rian | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0% | 34.5 | 0
Anbylize | Luiza Brandão Nunes (+ equipe) | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% | 32.5 | 0
Monitorizador | Miguel Antonio Alves Gontijo (+ equipe) | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 31 | 0
FlowUp | Rafael Costa Fernandes (+ equipe) | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 33.5 | 0
TOTAL DA TURMA |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0% | 211 | 0
Como usar:
1. Cada equipe tem uma aba com todos os cards do kanban (mesmos IDs dos arquivos Kanban_*.md).
2. Atualize apenas as colunas Status e Responsável nas abas das equipes — o Dashboard recalcula sozinho.
3. Status disponíveis: Backlog · A Fazer · Fazendo · Em Review · Feito (lista suspensa na célula).
4. A coluna Sprint indica a quinzena planejada: 1 = Sem. 5–6 · 2 = Sem. 7–8 · 3 = Sem. 9–10.
5. Estimativas em aulas (1 aula ≈ 50 min). Aulas concluídas somam apenas cards com status Feito.

## RadarNeuro
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
RND-01.1 | RND-01 | Criar projeto no Firebase e ativar Auth (e-mail/senha) | M | 1 | 0.5 | A Fazer
RND-01.2 | RND-01 | Instalar e configurar SDK do Firebase no Expo | M | 1 | 0.5 | A Fazer
RND-01.3 | RND-01 | Construir UI da tela de Login | M | 1 | 1 | A Fazer
RND-01.4 | RND-01 | Construir UI da tela de Cadastro | M | 1 | 1 | A Fazer
RND-01.5 | RND-01 | Integrar createUserWithEmailAndPassword | M | 1 | 1 | A Fazer
RND-01.6 | RND-01 | Integrar signInWithEmailAndPassword | M | 1 | 1 | A Fazer
RND-01.7 | RND-01 | Testar fluxo completo no dispositivo físico | M | 1 | 0.5 | A Fazer
RND-02.1 | RND-02 | Criar AuthContext (usuario, carregando) | M | 1 | 1 | A Fazer
RND-02.2 | RND-02 | Navegação condicional (auth ↔ app) | M | 1 | 1 | A Fazer
RND-02.3 | RND-02 | Persistir sessão (onAuthStateChanged + AsyncStorage) | M | 1 | 1 | A Fazer
RND-02.4 | RND-02 | Implementar logout() | M | 1 | 0.5 | A Fazer
RND-03.1 | RND-03 | Coleção usuarios no Firestore | M | 1 | 1 | A Fazer
RND-03.2 | RND-03 | Seleção de tipo (aluno/apoio via código) | M | 1 | 1 | A Fazer
RND-03.3 | RND-03 | Carregar tipo no AuthContext | M | 1 | 0.5 | A Fazer
RND-03.4 | RND-03 | Rotear Home por tipo de perfil | M | 1 | 1 | A Fazer
RND-04.1 | RND-04 | UI da Home do aluno com botão Emergência | M | 2 | 1 | Backlog
RND-04.2 | RND-04 | Coleção alertas + função dispararAlerta() | M | 2 | 1 | Backlog
RND-04.3 | RND-04 | Tela EmergenciaConfirmada | M | 2 | 1 | Backlog
RND-04.4 | RND-04 | Feedback tátil/visual no acionamento | M | 2 | 0.5 | Backlog
RND-04.5 | RND-04 | Garantir acionamento em até 2 toques | M | 2 | 0.5 | Backlog
RND-05.1 | RND-05 | UI do painel: FlatList de alertas abertos | M | 2 | 1 | Backlog
RND-05.2 | RND-05 | onSnapshot filtrando status aberto | M | 2 | 1 | Backlog
RND-05.3 | RND-05 | Botão Marcar como atendido | M | 2 | 0.5 | Backlog
RND-05.4 | RND-05 | Destacar alertas com +5 min sem atendimento | M | 2 | 1 | Backlog
RND-05.5 | RND-05 | Teste integrado com 2 celulares | M | 2 | 0.5 | Backlog
RND-06.1 | RND-06 | Validar roteiro de acolhimento com o CAPNE | M | 2 | 1 | Backlog
RND-06.2 | RND-06 | Modelar roteiro como array de passos | M | 2 | 1 | Backlog
RND-06.3 | RND-06 | UI de conversa guiada (bolhas + botões) | M | 2 | 1.5 | Backlog
RND-06.4 | RND-06 | Salvar respostas no documento do alerta | M | 2 | 1 | Backlog
RND-07.1 | RND-07 | Modelar coleção conversas/mensagens | M | 2 | 1 | Backlog
RND-07.2 | RND-07 | UI do chat (FlatList invertida + input) | M | 2 | 1.5 | Backlog
RND-07.3 | RND-07 | Envio/recebimento com onSnapshot | M | 2 | 1 | Backlog
RND-07.4 | RND-07 | Listar conversas no painel do apoio | M | 2 | 1 | Backlog
RND-08.1 | RND-08 | Campos visivelNaBusca e interesses no perfil | S | 3 | 1 | Backlog
RND-08.2 | RND-08 | Tela de busca com filtro por interesse | S | 3 | 1 | Backlog
RND-08.3 | RND-08 | Iniciar conversa reutilizando o chat | S | 3 | 1 | Backlog
RND-09.1 | RND-09 | ThemeContext com paletas clara/escura | S | 3 | 1 | Backlog
RND-09.2 | RND-09 | Persistir tema no AsyncStorage | S | 3 | 0.5 | Backlog
RND-09.3 | RND-09 | Auditar contraste no tema escuro | S | 3 | 1 | Backlog
RND-10.1 | RND-10 | Tela de perfil com modo de edição | M | 3 | 1 | Backlog
RND-10.2 | RND-10 | Salvar alterações com feedback | M | 3 | 0.5 | Backlog
RND-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
RND-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
RND-QA.3 | QA | Revisão final de acessibilidade | M | 3 | 1 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 40.5
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0

## EAgoraAdulto
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
EAA-01.1 | EAA-01 | Criar projeto Firebase e ativar Auth | M | 1 | 0.5 | A Fazer
EAA-01.2 | EAA-01 | UI das telas de Login e Cadastro | M | 1 | 1.5 | A Fazer
EAA-01.3 | EAA-01 | Integrar cadastro/login com Firebase Auth | M | 1 | 1 | A Fazer
EAA-01.4 | EAA-01 | AuthContext com navegação condicional | M | 1 | 1 | A Fazer
EAA-01.5 | EAA-01 | Persistir sessão (AsyncStorage) | M | 1 | 1 | A Fazer
EAA-02.1 | EAA-02 | Definir e documentar schema de progresso | M | 1 | 0.5 | A Fazer
EAA-02.2 | EAA-02 | Criar documento progresso/{uid} no 1º login | M | 1 | 1 | A Fazer
EAA-02.3 | EAA-02 | Hook useProgresso() (ler + atualizar) | M | 1 | 1.5 | A Fazer
EAA-02.4 | EAA-02 | Testar sincronização entre 2 celulares | M | 1 | 0.5 | A Fazer
EAA-03.1 | EAA-03 | Schema JSON da lição + 1 lição-modelo | M | 1 | 1 | A Fazer
EAA-03.2 | EAA-03 | Escrever 9 lições da trilha Emprego | M | 1 | 2 | A Fazer
EAA-03.3 | EAA-03 | Escrever 9 lições da trilha Faculdade | M | 1 | 2 | A Fazer
EAA-03.4 | EAA-03 | Escrever 9 lições da trilha Financeiro | M | 1 | 2 | A Fazer
EAA-03.5 | EAA-03 | Revisão do conteúdo por professor | M | 1 | 1 | A Fazer
EAA-03.6 | EAA-03 | Carregar lições no Firestore | M | 1 | 1 | A Fazer
EAA-04.1 | EAA-04 | Seletor de trilhas na Home | M | 2 | 1 | Backlog
EAA-04.2 | EAA-04 | Componente MapaTrilha (caminho de fases) | M | 2 | 1.5 | Backlog
EAA-04.3 | EAA-04 | 3 estados visuais da fase | M | 2 | 1 | Backlog
EAA-04.4 | EAA-04 | Navegação fase → LicaoScreen | M | 2 | 0.5 | Backlog
EAA-05.1 | EAA-05 | UI da lição (título, texto, progresso) | M | 2 | 1 | Backlog
EAA-05.2 | EAA-05 | Botão Fazer Quiz só ao final da rolagem | M | 2 | 0.5 | Backlog
EAA-05.3 | EAA-05 | Voltar sem concluir não marca a lição | M | 2 | 0.5 | Backlog
EAA-06.1 | EAA-06 | UI do quiz (pergunta + opções) | M | 2 | 1 | Backlog
EAA-06.2 | EAA-06 | Feedback imediato por questão | M | 2 | 1 | Backlog
EAA-06.3 | EAA-06 | Regra de aprovação ≥2/3 + tela de resultado | M | 2 | 1 | Backlog
EAA-06.4 | EAA-06 | Atualizar Firestore na conclusão | M | 2 | 0.5 | Backlog
EAA-07.1 | EAA-07 | Regra de XP (10 + 5 bônus) | M | 2 | 0.5 | Backlog
EAA-07.2 | EAA-07 | Header com XP + BarraProgresso | M | 2 | 1 | Backlog
EAA-07.3 | EAA-07 | Animar ganho de XP no resultado | M | 2 | 0.5 | Backlog
EAA-08.1 | EAA-08 | Definir as 6 conquistas | S | 3 | 0.5 | Backlog
EAA-08.2 | EAA-08 | Verificação de conquistas pós-lição | S | 3 | 1 | Backlog
EAA-08.3 | EAA-08 | Tela de conquistas (grid + silhuetas) | S | 3 | 1 | Backlog
EAA-08.4 | EAA-08 | Modal de comemoração no desbloqueio | S | 3 | 0.5 | Backlog
EAA-09.1 | EAA-09 | Configurar expo-notifications + permissão | S | 3 | 1 | Backlog
EAA-09.2 | EAA-09 | Notificação diária (19h, 3 textos) | S | 3 | 1 | Backlog
EAA-09.3 | EAA-09 | Alternância ativar/desativar no perfil | S | 3 | 0.5 | Backlog
EAA-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
EAA-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
EAA-QA.3 | QA | Revisão de conteúdo: jogar as 27 lições | M | 3 | 1.5 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 39
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0

## Sincronize
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
SIN-01.1 | SIN-01 | Criar projeto Firebase e ativar Auth | M | 1 | 0.5 | A Fazer
SIN-01.2 | SIN-01 | UI das telas de Login e Cadastro | M | 1 | 1.5 | A Fazer
SIN-01.3 | SIN-01 | Integrar cadastro/login com Firebase Auth | M | 1 | 1 | A Fazer
SIN-01.4 | SIN-01 | Coleção usuarios com campo tipo | M | 1 | 1 | A Fazer
SIN-01.5 | SIN-01 | AuthContext + navegação + persistência | M | 1 | 1.5 | A Fazer
SIN-01.6 | SIN-01 | Botão Criar Evento por tipo de perfil | M | 1 | 0.5 | A Fazer
SIN-02.1 | SIN-02 | Modelar coleção eventos (schema no README) | M | 2 | 0.5 | Backlog
SIN-02.2 | SIN-02 | Popular 6 eventos de teste | M | 2 | 0.5 | Backlog
SIN-02.3 | SIN-02 | Componente CardEvento | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-02.4 | SIN-02 | FlatList ordenada por data (futuros) | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-02.5 | SIN-02 | Estados de carregamento e lista vazia | M | 2 | 0.5 | Backlog
SIN-03.1 | SIN-03 | UI da tela de detalhe | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-03.2 | SIN-03 | Navegação feed → detalhe com eventoId | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-04.1 | SIN-04 | Decidir modelo de inscrição (documentar) | M | 2 | 0.5 | Backlog
SIN-04.2 | SIN-04 | Funções inscrever/cancelarInscricao | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-04.3 | SIN-04 | Botão Inscrever-se com 3 estados | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-05.1 | SIN-05 | Query de eventos por UID inscrito | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-05.2 | SIN-05 | Tela com seções Próximos/Passados | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-06.1 | SIN-06 | Decidir lib de calendário (PoC) | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-06.2 | SIN-06 | Mini-calendário da Home com marcadores | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-06.3 | SIN-06 | Calendário completo (tela própria) | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-06.4 | SIN-06 | Eventos do dia ao tocar na data | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-07.1 | SIN-07 | UI do formulário de evento | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-07.2 | SIN-07 | DateTimePicker para data/horário | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-07.3 | SIN-07 | Validações (obrigatórios + data futura) | M | 2 | 1 | Backlog
SIN-07.4 | SIN-07 | Gravar evento com criadoPor | M | 2 | 0.5 | Backlog
SIN-07.5 | SIN-07 | Restringir tela ao perfil organizador | M | 2 | 0.5 | Backlog
SIN-08.1 | SIN-08 | Chips de categoria no feed | S | 3 | 1 | Backlog
SIN-08.2 | SIN-08 | Filtro sem recarregar | S | 3 | 0.5 | Backlog
SIN-09.1 | SIN-09 | expo-notifications + permissão | S | 3 | 1 | Backlog
SIN-09.2 | SIN-09 | Agendar notificações na inscrição | S | 3 | 1 | Backlog
SIN-09.3 | SIN-09 | Cancelar notificações ao cancelar | S | 3 | 0.5 | Backlog
SIN-10.1 | SIN-10 | Alternância de favorito (coração) | S | 3 | 1 | Backlog
SIN-10.2 | SIN-10 | Lista de favoritos no menu | S | 3 | 0.5 | Backlog
SIN-11.1 | SIN-11 | Fonte maior (2 níveis) no perfil | S | 3 | 1 | Backlog
SIN-11.2 | SIN-11 | Auditar contraste e áreas de toque | S | 3 | 1 | Backlog
SIN-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
SIN-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 34.5
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0

## Anbylize
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
ANB-01.1 | ANB-01 | Preparar ambiente local (Expo CLI + físico) | M | 1 | 1 | A Fazer
ANB-01.2 | ANB-01 | Firebase + credenciais OAuth Google | M | 1 | 1 | A Fazer
ANB-01.3 | ANB-01 | Fluxo de login Google (expo-auth-session) | M | 1 | 1.5 | A Fazer
ANB-01.4 | ANB-01 | Validar domínio do e-mail pós-login | M | 1 | 1 | A Fazer
ANB-01.5 | ANB-01 | Coleção usuarios (aluno/admin) | M | 1 | 0.5 | A Fazer
ANB-01.6 | ANB-01 | AuthContext + persistência de sessão | M | 1 | 1 | A Fazer
ANB-02.1 | ANB-02 | Definir grade de slots do dia | M | 2 | 0.5 | Backlog
ANB-02.2 | ANB-02 | Modelar coleção agendamentos | M | 2 | 0.5 | Backlog
ANB-02.3 | ANB-02 | Componente SlotHorario (3 cores) | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-02.4 | ANB-02 | Tela principal: data + grade do dia | M | 2 | 1.5 | Backlog
ANB-02.5 | ANB-02 | Cruzar slots com onSnapshot | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-02.6 | ANB-02 | Seletor de data | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-03.1 | ANB-03 | Coleção cronogramaFixo + dados reais | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-03.2 | ANB-03 | Mesclar fixo + agendamentos na grade | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-03.3 | ANB-03 | Tela de cronograma semanal | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-04.1 | ANB-04 | Alternância Mostrar só disponíveis | M | 2 | 0.5 | Backlog
ANB-04.2 | ANB-04 | Lista de próximos slots livres | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-05.1 | ANB-05 | Tela de confirmação do agendamento | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-05.2 | ANB-05 | ID determinístico (data_horaInicio) | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-05.3 | ANB-05 | Tratar conflito com mensagem amigável | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-05.4 | ANB-05 | Limite de reservas ativas por aluno | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-05.5 | ANB-05 | Teste de conflito com 2 celulares | M | 2 | 0.5 | Backlog
ANB-06.1 | ANB-06 | Tela Meus agendamentos | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-06.2 | ANB-06 | Cancelamento com confirmação | M | 2 | 1 | Backlog
ANB-07.1 | ANB-07 | Painel de pendentes (admin) | S | 3 | 1 | Backlog
ANB-07.2 | ANB-07 | Aprovar/Recusar reservas | S | 3 | 1 | Backlog
ANB-07.3 | ANB-07 | Teste integrado do ciclo completo | S | 3 | 0.5 | Backlog
ANB-08.1 | ANB-08 | expo-notifications + permissão | S | 3 | 0.5 | Backlog
ANB-08.2 | ANB-08 | Notificação semanal (segunda) | S | 3 | 1 | Backlog
ANB-08.3 | ANB-08 | Alternância ativar/desativar | S | 3 | 0.5 | Backlog
ANB-09.1 | ANB-09 | ThemeContext claro/escuro | S | 3 | 1 | Backlog
ANB-09.2 | ANB-09 | Cores dos slots no tema escuro | S | 3 | 0.5 | Backlog
ANB-09.3 | ANB-09 | Persistir tema no AsyncStorage | S | 3 | 0.5 | Backlog
ANB-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
ANB-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
ANB-QA.3 | QA | Teste de estresse de conflito (4+ pessoas) | M | 3 | 0.5 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 32.5
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0

## Monitorizador
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
MON-01.1 | MON-01 | Criar projeto Firebase e ativar Auth | M | 1 | 0.5 | A Fazer
MON-01.2 | MON-01 | UI Login/Cadastro com seleção de papel | M | 1 | 1.5 | A Fazer
MON-01.3 | MON-01 | Integrar Auth + coleção usuarios | M | 1 | 1 | A Fazer
MON-01.4 | MON-01 | AuthContext (usuário + papel) + persistência | M | 1 | 1 | A Fazer
MON-01.5 | MON-01 | Navegação condicional por papel | M | 1 | 1 | A Fazer
MON-02.1 | MON-02 | BottomTabNavigator com 4 abas | M | 1 | 1 | A Fazer
MON-02.2 | MON-02 | Header da Home com nome e avatar | M | 1 | 1 | A Fazer
MON-02.3 | MON-02 | Esqueleto das 4 telas (estado vazio) | M | 1 | 0.5 | A Fazer
MON-03.1 | MON-03 | Modelar coleção monitorias | M | 2 | 0.5 | Backlog
MON-03.2 | MON-03 | Decidir calendário vs. lista agrupada | M | 2 | 1 | Backlog
MON-03.3 | MON-03 | Componente CardMonitoria | M | 2 | 1 | Backlog
MON-03.4 | MON-03 | Listagem agrupada por dia (Firestore) | M | 2 | 1.5 | Backlog
MON-03.5 | MON-03 | Marcadores nos dias com monitoria | M | 2 | 0.5 | Backlog
MON-04.1 | MON-04 | UI do formulário de monitoria | M | 2 | 1 | Backlog
MON-04.2 | MON-04 | DateTimePicker (fim > início) | M | 2 | 1 | Backlog
MON-04.3 | MON-04 | Validações + gravação no Firestore | M | 2 | 1 | Backlog
MON-04.4 | MON-04 | Edição e cancelamento (só o criador) | M | 2 | 1 | Backlog
MON-05.1 | MON-05 | Tela de detalhe da monitoria | M | 2 | 1 | Backlog
MON-05.2 | MON-05 | Decidir modelo de participantes | M | 2 | 0.5 | Backlog
MON-05.3 | MON-05 | Funções confirmar/desistir | M | 2 | 1 | Backlog
MON-05.4 | MON-05 | Contador de confirmados em tempo real | M | 2 | 1 | Backlog
MON-06.1 | MON-06 | Lista de nomes confirmados (monitor) | M | 2 | 1 | Backlog
MON-06.2 | MON-06 | Estado 'nenhuma confirmação ainda' | M | 2 | 0.5 | Backlog
MON-06.3 | MON-06 | Teste integrado com 2 celulares | M | 2 | 0.5 | Backlog
MON-07.1 | MON-07 | Visão do estudante (confirmadas) | M | 2 | 1 | Backlog
MON-07.2 | MON-07 | Visão do monitor (criadas + contador) | M | 2 | 1 | Backlog
MON-08.1 | MON-08 | Disciplinas dinâmicas (chips/dropdown) | S | 3 | 1 | Backlog
MON-08.2 | MON-08 | Filtro sem recarregar | S | 3 | 0.5 | Backlog
MON-09.1 | MON-09 | expo-notifications + permissão | S | 3 | 0.5 | Backlog
MON-09.2 | MON-09 | Notificação 1h antes ao confirmar | S | 3 | 1 | Backlog
MON-09.3 | MON-09 | Cancelar notificação ao desistir | S | 3 | 0.5 | Backlog
MON-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
MON-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
MON-QA.3 | QA | Polimento visual das 4 abas | M | 3 | 1 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 31
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0

## FlowUp
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
FLW-01.1 | FLW-01 | Criar projeto Firebase e ativar Auth | M | 1 | 0.5 | A Fazer
FLW-01.2 | FLW-01 | UI Login/Cadastro com seleção de papel | M | 1 | 1.5 | A Fazer
FLW-01.3 | FLW-01 | Integrar Auth + coleção usuarios | M | 1 | 1 | A Fazer
FLW-01.4 | FLW-01 | AuthContext + navegação + persistência | M | 1 | 1.5 | A Fazer
FLW-02.1 | FLW-02 | Coleção turmas (fixas do MVP) | M | 1 | 0.5 | A Fazer
FLW-02.2 | FLW-02 | Seleção de turma no cadastro do aluno | M | 1 | 1 | A Fazer
FLW-02.3 | FLW-02 | Professor com múltiplas turmas | M | 1 | 1 | A Fazer
FLW-02.4 | FLW-02 | Expor turmas no AuthContext | M | 1 | 0.5 | A Fazer
FLW-03.1 | FLW-03 | Modelar coleção atividades | M | 2 | 0.5 | Backlog
FLW-03.2 | FLW-03 | UI do formulário de atividade | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-03.3 | FLW-03 | DateTimePicker + validações | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-03.4 | FLW-03 | Alerta de sobrecarga (2+ na mesma data) | M | 2 | 1.5 | Backlog
FLW-03.5 | FLW-03 | Gravar atividade e refletir na agenda | M | 2 | 0.5 | Backlog
FLW-03.6 | FLW-03 | Edição e exclusão (só o criador) | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-04.1 | FLW-04 | CardAtividade com badge por tipo | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-04.2 | FLW-04 | SectionList agrupada por dia | M | 2 | 1.5 | Backlog
FLW-04.3 | FLW-04 | Seção/aba Histórico (passadas) | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-04.4 | FLW-04 | Tela de detalhe da atividade | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-04.5 | FLW-04 | Estados de carregamento e agenda vazia | M | 2 | 0.5 | Backlog
FLW-05.1 | FLW-05 | Componente SemanaHeatmap (seg–sex) | M | 2 | 1.5 | Backlog
FLW-05.2 | FLW-05 | Seletor de turma para o professor | M | 2 | 0.5 | Backlog
FLW-05.3 | FLW-05 | Heatmap com a turma inteira | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-05.4 | FLW-05 | Navegação entre semanas | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-05.5 | FLW-05 | Atividades do dia ao tocar na célula | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-06.1 | FLW-06 | Heatmap no topo da agenda do aluno | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-06.2 | FLW-06 | Toque na célula rola a agenda | M | 2 | 1 | Backlog
FLW-07.1 | FLW-07 | Chips de disciplina dinâmicos | S | 3 | 1 | Backlog
FLW-07.2 | FLW-07 | Filtro na agenda + heatmap | S | 3 | 1 | Backlog
FLW-08.1 | FLW-08 | expo-notifications + permissão | C | 3 | 0.5 | Backlog
FLW-08.2 | FLW-08 | Notificação 1 dia antes (sem duplicatas) | C | 3 | 1.5 | Backlog
FLW-08.3 | FLW-08 | Alternância ativar/desativar | C | 3 | 0.5 | Backlog
FLW-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
FLW-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
FLW-QA.3 | QA | Cenário de demo para o Shark Tank | M | 3 | 1 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 33.5
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0