## Dashboard
Campus App 2025 — Painel de Acompanhamento (Turma 3DS-A)
Desenvolvimento de Dispositivos Móveis · IFTM Campus Uberlândia · Prof. Edson Angoti Júnior
Equipe / Projeto | Integrantes | Total de cards | Feito | Fazendo | Em Review | A Fazer / Backlog | % Concluído | Aulas estimadas | Aulas concluídas
Avisa IF | Rebeca, Adan, Alejandro, Enzo Eduardo, Enzo Leonardo | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% | 25.5 | 0
IFinanças | Davi Gonzaga, Gabelo, Gabriel Almeida, Vinicius Mendes | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% | 25 | 0
iHelp | Caio Gabriel, Vitória Sophia, Camille, Iago Borges, Daniel | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 22 | 0
IFala | Clara Lindemann, Davi Rodovalho, Enzo Ribeiro, Lucas Mercado | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 23.5 | 0
StudyDev | Iago Oliveira, Nicolas Bruno, Felipe Peixoto, Felipe Marques, Heitor Moreira | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 26.5 | 0
MonitoraIF | Heitor Leal, Gabriel Zumba, Otávio Rodrigues, João Lucas Sivieri | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 20 | 0
TOTAL DA TURMA |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0% | 142.5 | 0
Como usar:
1. Cada equipe tem uma aba com todos os cards (mesmos IDs dos arquivos 3DSA_Kanban_*.md).
2. Atualize só as colunas Status e Responsável nas abas — o Dashboard recalcula sozinho.
3. Status: Backlog · A Fazer · Fazendo · Em Review · Feito (lista suspensa na célula).
4. Sprint: 1 = Sem. 5–6 · 2 = Sem. 7–8 · 3 = Sem. 9–10.
5. Estimativas em aulas (1 aula ≈ 50 min). Aulas concluídas somam só cards com status Feito.

## AvisaIF
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
AVI-01.1 | AVI-01 | Criar projeto Firebase e ativar Auth | M | 1 | 0.5 | A Fazer
AVI-01.2 | AVI-01 | UI das telas de Login e Cadastro | M | 1 | 1.5 | A Fazer
AVI-01.3 | AVI-01 | Integrar cadastro/login com Firebase Auth | M | 1 | 1 | A Fazer
AVI-01.4 | AVI-01 | AuthContext + navegação + persistência | M | 1 | 1.5 | A Fazer
AVI-02.1 | AVI-02 | Coleção usuarios com campo papel | M | 1 | 0.5 | A Fazer
AVI-02.2 | AVI-02 | Expor papel no AuthContext | M | 1 | 0.5 | A Fazer
AVI-02.3 | AVI-02 | Header com aviso da semana (só grêmio) | M | 1 | 1 | A Fazer
AVI-03.1 | AVI-03 | Modelar coleção grupos | M | 2 | 0.5 | Backlog
AVI-03.2 | AVI-03 | UI criar grupo (nome + cor + código) | M | 2 | 1.5 | Backlog
AVI-03.3 | AVI-03 | UI entrar via código | M | 2 | 1 | Backlog
AVI-03.4 | AVI-03 | Componente CardGrupo colorido | M | 2 | 1 | Backlog
AVI-04.1 | AVI-04 | FlatList dos grupos do usuário | M | 2 | 1 | Backlog
AVI-04.2 | AVI-04 | Botão + criar/entrar | M | 2 | 0.5 | Backlog
AVI-05.1 | AVI-05 | UI formulário de aviso | M | 2 | 1 | Backlog
AVI-05.2 | AVI-05 | Gravar aviso na subcoleção do grupo | M | 2 | 1 | Backlog
AVI-06.1 | AVI-06 | Query dos avisos de todos os grupos | M | 2 | 1 | Backlog
AVI-06.2 | AVI-06 | Agenda agrupada por dia com cor do grupo | M | 2 | 1.5 | Backlog
AVI-06.3 | AVI-06 | Separar futuros e passados | M | 2 | 0.5 | Backlog
AVI-07.1 | AVI-07 | Marcar aviso como concluído (pessoal) | M | 2 | 1 | Backlog
AVI-07.2 | AVI-07 | Estilo atenuado p/ concluídos | M | 2 | 0.5 | Backlog
AVI-08.1 | AVI-08 | Chips de grupo na agenda | S | 3 | 1 | Backlog
AVI-09.1 | AVI-09 | expo-notifications + permissão | S | 3 | 0.5 | Backlog
AVI-09.2 | AVI-09 | Notificação 1 dia antes do aviso | S | 3 | 1.5 | Backlog
AVI-10.1 | AVI-10 | Animações de transição | C | 3 | 1 | Backlog
AVI-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
AVI-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 25.5
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0

## IFinancas
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
IFI-01.1 | IFI-01 | Criar projeto Firebase e ativar Auth | M | 1 | 0.5 | A Fazer
IFI-01.2 | IFI-01 | UI das telas de Login e Cadastro | M | 1 | 1.5 | A Fazer
IFI-01.3 | IFI-01 | Integrar cadastro/login com Firebase Auth | M | 1 | 1 | A Fazer
IFI-01.4 | IFI-01 | AuthContext + persistência + regras por UID | M | 1 | 1.5 | A Fazer
IFI-02.1 | IFI-02 | Modelar coleção transacoes/{uid} | M | 2 | 0.5 | Backlog
IFI-02.2 | IFI-02 | UI formulário de gasto | M | 2 | 1.5 | Backlog
IFI-02.3 | IFI-02 | Gravar gasto no Firestore | M | 2 | 1 | Backlog
IFI-03.1 | IFI-03 | Contexto (escola/fora) + categoria | M | 2 | 1 | Backlog
IFI-03.2 | IFI-03 | Dashboard separa totais por contexto | M | 2 | 1 | Backlog
IFI-04.1 | IFI-04 | FlatList ordenada por data | M | 2 | 1 | Backlog
IFI-04.2 | IFI-04 | Remover transação com confirmação | M | 2 | 1 | Backlog
IFI-05.1 | IFI-05 | Calcular totais do mês | M | 2 | 1 | Backlog
IFI-05.2 | IFI-05 | Cartões informativos no painel | M | 2 | 1 | Backlog
IFI-05.3 | IFI-05 | Atualização automática | M | 2 | 0.5 | Backlog
IFI-06.1 | IFI-06 | Avaliar/decidir lib de gráfico | M | 2 | 1 | Backlog
IFI-06.2 | IFI-06 | Gráfico por categoria com legenda | M | 2 | 1.5 | Backlog
IFI-07.1 | IFI-07 | Definir limite mensal no perfil | S | 3 | 1 | Backlog
IFI-07.2 | IFI-07 | Aviso ao ultrapassar limite | S | 3 | 0.5 | Backlog
IFI-08.1 | IFI-08 | Cadastro de meta (valor + prazo) | S | 3 | 1 | Backlog
IFI-08.2 | IFI-08 | Barra de progresso da meta | S | 3 | 1 | Backlog
IFI-09.1 | IFI-09 | Seletor de mês/ano | S | 3 | 1 | Backlog
IFI-09.2 | IFI-09 | Resumo do mês selecionado | S | 3 | 1 | Backlog
IFI-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
IFI-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 25
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0

## iHelp
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
IHP-01.1 | IHP-01 | Criar projeto Firebase e ativar Auth | M | 1 | 0.5 | A Fazer
IHP-01.2 | IHP-01 | UI Login/Cadastro com seleção de tipo | M | 1 | 1.5 | A Fazer
IHP-01.3 | IHP-01 | Integrar Auth + coleção usuarios com tipo | M | 1 | 1 | A Fazer
IHP-01.4 | IHP-01 | AuthContext + navegação + persistência | M | 1 | 1.5 | A Fazer
IHP-02.1 | IHP-02 | Modelar coleção prestadores | M | 1 | 0.5 | A Fazer
IHP-02.2 | IHP-02 | UI formulário de perfil profissional | M | 1 | 1.5 | A Fazer
IHP-02.3 | IHP-02 | Gravar/editar perfil no Firestore | M | 1 | 1 | A Fazer
IHP-03.1 | IHP-03 | Componente CardPrestador | M | 2 | 1 | Backlog
IHP-03.2 | IHP-03 | FlatList carregando do Firestore | M | 2 | 1 | Backlog
IHP-04.1 | IHP-04 | UI da tela de detalhe | M | 2 | 1 | Backlog
IHP-04.2 | IHP-04 | Contato via deep link | M | 2 | 1 | Backlog
IHP-05.1 | IHP-05 | Definir lista de categorias | M | 2 | 0.5 | Backlog
IHP-05.2 | IHP-05 | Tela inicial com categorias | M | 2 | 1.5 | Backlog
IHP-06.1 | IHP-06 | Tela de edição do perfil | M | 2 | 1 | Backlog
IHP-07.1 | IHP-07 | Avaliação 1–5 estrelas | S | 3 | 1.5 | Backlog
IHP-07.2 | IHP-07 | Média no card e no detalhe | S | 3 | 1 | Backlog
IHP-08.1 | IHP-08 | Barra de pesquisa | S | 3 | 1 | Backlog
IHP-09.1 | IHP-09 | Filtro por categoria | S | 3 | 1 | Backlog
IHP-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
IHP-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 22
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0

## IFala
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
IFA-01.1 | IFA-01 | Criar projeto Firebase e ativar Auth | M | 1 | 0.5 | A Fazer
IFA-01.2 | IFA-01 | UI das telas de Login e Cadastro | M | 1 | 1.5 | A Fazer
IFA-01.3 | IFA-01 | Integrar Auth + validação de domínio | M | 1 | 1 | A Fazer
IFA-01.4 | IFA-01 | AuthContext + persistência | M | 1 | 1 | A Fazer
IFA-02.1 | IFA-02 | Coleção usuarios com papel | M | 1 | 0.5 | A Fazer
IFA-02.2 | IFA-02 | Navegação condicional por papel | M | 1 | 1 | A Fazer
IFA-03.1 | IFA-03 | Modelar coleção reclamacoes | M | 2 | 0.5 | Backlog
IFA-03.2 | IFA-03 | UI formulário (categoria + texto) | M | 2 | 1 | Backlog
IFA-03.3 | IFA-03 | Gravar com status aberta + confirmação | M | 2 | 1 | Backlog
IFA-04.1 | IFA-04 | Regras Firestore ocultam autorUid | M | 2 | 1.5 | Backlog
IFA-04.2 | IFA-04 | Texto de transparência (privacidade) | M | 2 | 0.5 | Backlog
IFA-05.1 | IFA-05 | Lista das próprias reclamações | M | 2 | 1 | Backlog
IFA-05.2 | IFA-05 | Detalhe com resposta da coordenação | M | 2 | 1 | Backlog
IFA-06.1 | IFA-06 | Painel sem identificação do autor | M | 2 | 1 | Backlog
IFA-06.2 | IFA-06 | Abrir detalhe para análise | M | 2 | 1 | Backlog
IFA-07.1 | IFA-07 | Campo de resposta + mudança de status | M | 2 | 1 | Backlog
IFA-07.2 | IFA-07 | Resposta reflete via onSnapshot | M | 2 | 1 | Backlog
IFA-08.1 | IFA-08 | Filtrar por categoria | S | 3 | 1 | Backlog
IFA-09.1 | IFA-09 | Anexar evidência (foto) | S | 3 | 1.5 | Backlog
IFA-09.2 | IFA-09 | Imagem no detalhe sem expor autor | S | 3 | 1 | Backlog
IFA-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
IFA-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
IFA-QA.3 | QA | Revisar proteção do autor (cenário real) | M | 3 | 1 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 23.5
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0

## StudyDev
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
STD-01.1 | STD-01 | Criar projeto Firebase e ativar Auth | M | 1 | 0.5 | A Fazer
STD-01.2 | STD-01 | UI das telas de Login e Cadastro | M | 1 | 1.5 | A Fazer
STD-01.3 | STD-01 | Integrar Auth + AuthContext + persistência | M | 1 | 1.5 | A Fazer
STD-02.1 | STD-02 | Documentar schema de progresso | M | 1 | 0.5 | A Fazer
STD-02.2 | STD-02 | Criar progresso/{uid} + hook useProgresso | M | 1 | 1.5 | A Fazer
STD-03.1 | STD-03 | Schema da aula + 1 aula-modelo | M | 1 | 1 | A Fazer
STD-03.2 | STD-03 | Escrever trilha 1 (3 mód × 3 aulas) | M | 1 | 2 | A Fazer
STD-03.3 | STD-03 | Escrever trilha 2 (3 mód × 3 aulas) | M | 1 | 2 | A Fazer
STD-03.4 | STD-03 | Carregar trilhas no Firestore | M | 2 | 1 | Backlog
STD-04.1 | STD-04 | Componente CardTrilha com progresso | M | 2 | 1 | Backlog
STD-04.2 | STD-04 | Grid de trilhas (Firestore) | M | 2 | 1 | Backlog
STD-05.1 | STD-05 | Aulas agrupadas por módulo | M | 2 | 1.5 | Backlog
STD-05.2 | STD-05 | Navegação aula → conteúdo | M | 2 | 0.5 | Backlog
STD-06.1 | STD-06 | UI do conteúdo (texto + vídeo opcional) | M | 2 | 1 | Backlog
STD-06.2 | STD-06 | Marcar como concluída + progresso | M | 2 | 1 | Backlog
STD-07.1 | STD-07 | Contador de streak | S | 3 | 1.5 | Backlog
STD-07.2 | STD-07 | Mensagem motivacional diária | S | 3 | 0.5 | Backlog
STD-08.1 | STD-08 | expo-notifications + permissão | S | 3 | 0.5 | Backlog
STD-08.2 | STD-08 | Lembrete diário em horário escolhido | S | 3 | 1 | Backlog
STD-09.1 | STD-09 | Modo escuro (ThemeContext) | C | 3 | 1.5 | Backlog
STD-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
STD-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
STD-QA.3 | QA | Revisão de conteúdo das trilhas | M | 3 | 1 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 26.5
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0

## MonitoraIF
ID | Issue | Card (atividade) | Prioridade | Sprint | Est. (aulas) | Status | Responsável | Observações
MIF-01.1 | MIF-01 | Criar projeto Firebase e ativar Auth | M | 1 | 0.5 | A Fazer
MIF-01.2 | MIF-01 | UI das telas de Login e Cadastro | M | 1 | 1.5 | A Fazer
MIF-01.3 | MIF-01 | Integrar Auth + AuthContext + persistência | M | 1 | 1.5 | A Fazer
MIF-02.1 | MIF-02 | Coleção usuarios com papel + seleção | M | 1 | 0.5 | A Fazer
MIF-02.2 | MIF-02 | Expor papel + permissões | M | 1 | 1 | A Fazer
MIF-03.1 | MIF-03 | Modelar coleção duvidas | M | 2 | 0.5 | Backlog
MIF-03.2 | MIF-03 | UI formulário (matéria, título, descrição) | M | 2 | 1 | Backlog
MIF-03.3 | MIF-03 | Gravar dúvida com status aberta | M | 2 | 1 | Backlog
MIF-04.1 | MIF-04 | Componente CardDuvida | M | 2 | 1 | Backlog
MIF-04.2 | MIF-04 | FlatList com onSnapshot | M | 2 | 1 | Backlog
MIF-05.1 | MIF-05 | UI do detalhe (dúvida + respostas) | M | 2 | 1 | Backlog
MIF-06.1 | MIF-06 | Subcoleção respostas + campo (só monitor) | M | 2 | 1 | Backlog
MIF-06.2 | MIF-06 | Respostas em tempo real + status | M | 2 | 1 | Backlog
MIF-07.1 | MIF-07 | Botão Resolvida (só autor) | M | 2 | 1 | Backlog
MIF-08.1 | MIF-08 | Monitor cadastra horários | S | 3 | 1.5 | Backlog
MIF-08.2 | MIF-08 | Aluno visualiza horários | S | 3 | 1 | Backlog
MIF-09.1 | MIF-09 | Filtrar dúvidas por matéria | S | 3 | 1 | Backlog
MIF-QA.1 | QA | Teste cruzado + registro de bugs | M | 3 | 1 | Backlog
MIF-QA.2 | QA | Corrigir bugs priorizados | M | 3 | 2 | Backlog
|  | Total de aulas estimadas: |  |  | 20
|  | Aulas concluídas (Feito): |  |  | 0